## Hoja1
AÑO | FECHA CORTE
2015 | 2015-12-01
PLAN DE ACCIÓN JUVENTUDES 2015
EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  | AVANCE |  | RECURSOS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [5 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
JUVENTUDES | DALE JOVEN DALE | PARTICIPANDO ANDO | Actualización, radicación y divulgación de la Política Pública Municipal de Juventudes. | 2015-02-01 | 2015-03-31 | (N° de Eventos de capacitación realizados/ N° de Eventos de capacitación programados) * 100 | 1 |  |  |  | 30000000 |  |  |  | -
|  | FORMADORES PARA EL CAMBIO | GOLOMBIAO | 2015-02-01 | 2015-11-30 | (N° de jovenes atendidos/ N° de jovenes focalizados) * 100 | 400 |  |  |  | 30000000 |  |  |  | -
|  | EMPRENDIENDO CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD | JOVENES SEMBRANDO FUTURO | 2015-02-01 | 2015-04-30 | ( Empresas generadas/Propuestas de emprendimiento ) x100 | 3 |  |  |  | 80000000
|  | JÓVENES PROMOTORES DEL CAMBIO | SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 2015-02-01 | 2015-02-28 | Sistema Municipal de Información en Adolescencia y Juventud creado. | 1 |  |  |  | 20000000
|  |  | ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO ESPECIAL PARA BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN JUVENIL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA. | 2015-02-01 | 2015-11-30 | (N° de jovenes atendidos/ N° de jovenes proyectados) * 100 | 1000 | [5 empty] | 300000000
Note on E9: usuario: LA POLITICA ESTÁ CREADA, LA LEY 1622 OBLIGA A SU ACTULIZACIÓN, ESTA NO SE ENCUENTRA ESTABLECIDA DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO. FALTA DEFINIR INDICADOR Y OBJETO DE LA ACTIVIDAD.
Note on E13: usuario: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA CON LA SECRETARÍA GENERAL, DE SALUD Y GOBIERNO MUNICIPAL.