|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Plan:** | Plan de acción 2017 – Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería |
| **Descripción:** | Instrumento en el que se determinan los programas, proyectos, acciones, actividades y responsables para el cumplimiento de los programas y subprogramas propuestos en el Plan de Desarrollo Municipal “Montería Ciudad Verde 2016-2019”. |
| **Responsable:** | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPIO DE MONTERÍA** | **Responsable** | Secretario de Gobierno Municipal |

|  |
| --- |
| **OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPIO DE MONTERÍA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **CONOCIMIENTO DEL RIESGO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Tarea** | **Descripción** | **Responsable** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Costo** |
| Diagnóstico de la actual situación de desabastecimiento de agua, en la zona rural del municipio de Montería. | Se realizara un diagnostico en la zona rural del municipio de Montería para la situación de desabastecimiento de agua. | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $20’000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **CONOCIMIENTO DEL RIESGO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Subprograma** | **GESTIÓN DEL RIESGO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Tarea** | **Descripción** | **Responsable** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Costo** |
| Construcción de pozos profundos para abastecimiento de agua en zona rural del municipio de Montería. | Serán construidos cuatro (4) pozos profundos en la zona rural del municipio de Montería afectada por la sequía. | Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $80‘000.000 |
| Obras de mitigación a inundaciones | En el presente año se realizarán dos (2) obras de mitigación de inundaciones en corregimientos afectados por este fenómeno. | Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería  Secretaría Municipal de Infraestructura | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $200‘000.000 |
| Actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Montería | Se llevará a cabo un proceso de contratación para realizar la actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Montería. | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $40‘000.000 |
| Fortalecimiento de entidades que conforman el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo | La administración municipal realizará un convenio de cooperación y aportes entre el Municipio de Montería y la Defensa Civil Colombiana Seccional Córdoba, para la cooperación y fortalecimiento logístico en materia de gestión del riesgo y tratamiento de emergencias en el Municipio de Montería. | Secretaría de Gobierno Municipal  Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $35‘000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Subprograma** | **GESTIÓN DEL RIESGO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Tarea** | **Descripción** | **Responsable** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | **Costo** |
| Entrega de tanques para reserva de agua potable en zona rural del Municipio de Montería | La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Montería, a nombre de la administración municipal, hará entrega tres (3) tanques para reserva de agua potable en zona rural del Municipio de Montería. | Secretaría de Gobierno Municipal  Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $9‘000.000 |
| Capacitaciones en la respuesta y mitigación ante el riesgo aplicadas a población vulnerable | Durante el presente año se llevarán a cabo por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Montería, dos (2) capacitaciones en la respuesta y la mitigación ante el riesgo aplicadas a población vulnerable del área rural del Municipio. | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $20‘000.000 |
| Simulacro para la buena respuesta ante la ocurrencia de desastres | La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Montería llevará a cabo un Simulacro de Evacuación ante un Sismo en las instalaciones de la Alcaldía de Montería. | Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipio de Montería | 01/01/2017 | 31/12/2017 | $10‘000.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **COSTO TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2017** | **$414‘000.000** |
|  |  |
|  |  |