## POAI
CODIGO | LÍNEA ESTRATEGICA | SECTOR | CODIGO | PROGRAMA | CODIGO | META DE EFICACIA PARA EL CUATRIENIO | INDICADOR DE PRODUCTO | [7 empty] | FUENTE FINANCIACION 2008 |  |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
[7 empty] | NOMBRE INDICADOR | LINEA BASE | ESPERADO AL FINALIZAR LA VIGENCIA | CODIGO | PROYECTO DE INVERSION | LÍNEA BASE | META | VALOR PROGRAMADO VIGENCIA | SGP | ICLD | REGALIAS | OTROS | TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## PLAN DE ACCIÓN 2016
AÑO |  | FECHA CORTE
2016 |  | 2016
PLAN DE ACCIÓN - OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES MUNICIPIO DE MONTERÍA
EJE PROGRAMÁTICO | SECTOR | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRAMADO (En el año) |  | INDICADORES |  |  |  | AVANCE |  | RECURSOS |  |  |  |  | BENEFICIARIOS
[5 empty] | Fecha Inicial | Fecha Terminación | INDICADOR | LÍNEA BASE | META | META CUMPLIDA | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento | Recursos Programados | Recursos Ejecutados | Recursos Gestionados | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión | Beneficiarios proyectados | Beneficiarios cubiertos | % de satisfacción
MONTERÍA CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE | MEDIO AMBIENTE | Conocimiento del riesgo | Gestión del riesgo | No se realizara ninguna actividad en este periodo | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de familias en la zona rural afectadas por la sequia | ND | 0
|  |  |  | Diagnóstico de zonas de vulnerabilidad a las inundaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # de diagnósticos de las zonas de vulnerabilidad a las inundaciones realizados | 0 | 1 |  |  |  | 10776200 |  |  |  | 0% | 9000 | 0 | 0%
|  |  |  | Obras de mitigación a inundaciones | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # de obras de mitigación realizadas | 0 | 2 |  |  |  | 20000000 |  | 0 | 0% |  | 2000 | 0 | 0%
|  |  |  | No se realizara ninguna actividad en este periodo | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de pozos construidos | 0 | 0
|  |  |  | No se realizara ninguna actividad en este periodo | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de sistemas de respuestas a desastres creados | 0 | 0
|  |  |  | Presentacion del proyecto para la creacion de la oficina de gestion del riesgo al concejo | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de oficina de gestion del riesgo de desastres creadas | 0 | 1 |  |  |  | 5000000 |  |  |  |  | 447716
|  |  |  | Actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Montería | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # de planes actualizados | 0 | 1 |  |  |  | 35000000 | 0 |  |  |  | 447716
|  |  |  | Fortalecimiento de entidades que conforman el Sistema Municipal de Gestión del Riesgo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # de entidades fortalecidas | 2 | 1 |  |  |  | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 447716 |  | 0%
|  |  | Gestión de respuesta y reducción ante el riesgo | No se realizara ninguna actividad en este periodo | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de sistemas creados | 0 | 0
|  |  |  | Entrega de tanques para reserva de agua potable en zona rural del Municipio de Montería | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # de tanques entregados por la administración | 0 | 5 |  |  |  | 10000000 |  | 0 | 0% | 20% | 1500 |  | 0%
|  |  |  | Capacitaciones en la respuesta y mitigación ante el riesgo aplicadas a población vulnerable | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # de capacitaciones realizadas en la respuesta y mitigación ante el riesgo a población vulnerable | 0 | 2 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 600 | 0 | 0%
|  |  |  | No se realizara ninguna actividad en este periodo | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de viviendas construidas | 80 | 0
|  |  |  | Simulacro para la buena respuesta ante la ocurrencia de desastres | 2016-01-01 | 2016-12-31 | # de simulacros para la buena respuesta ante la ocurrencia de desastres | 0 | 1 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1000 | 0 | 0%
|  |  |  | Plan de respuesta de emergecia | 2016-07-15 | 2016-12-31 | # de planes de respuesta de emergencia | 1 | 1 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 447716