## Hoja1
AÑO | FECHA CORTE
2016
PLAN DE ACCIÓN
EJE PROGRAMÁTICO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO PROGRAMADO (en el año) |  | INDICADORES |  |  | AVANCE |  | RECURSOS
[6 empty] | INDICADOR | META | LOGRO | Porcentaje de avance en tiempo | Porcentaje de avance en cumplimiento
|  |  |  | Fecha Inicial | Fecha Terminación | [5 empty] | Recursos Programados* | Recursos Ejecutados* | Recursos Gestionados* | Porcentaje de Ejecución | Nivel de Gestión
DESARROLLO RURAL | 1. PRODUCTIVIDAD | 1.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | REUNIONES CMDR | 2016-01-17 | 2016-12-31 | NUMERO DE REUNIONES | 3
|  |  | EVAS | 2016-01-17 | 2016-12-31 | EVAS | 1
|  | 1.2. ALTERNATIVAS RURALES | ASOCIATIVIDAD | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° ASOCIACIONES CREADAS Y FORTALECIDAS | 8
|  |  | CREDITOS RURALES | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° CREDITOS-GESTIONADOS | 50
|  |  | PROYECTOS NACIONALES | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° PROYECTOS PRESENTADOS | 2
|  | 1.3. ASISTENCIA TECNICA | DESARROLLO AGRICOLA | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° USUARIOS ATENDIDOS | 333
|  |  | DESARROLLO PECUARIO | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° USUARIOS ATENDIDOS | 333
|  |  | DESARROLLO PISICOLA | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° USUARIOS ATENDIDOS | 334
|  | 1.4. MUJER RURAL | EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° EMPRENDIMIENTOS | 2
|  | 1..5. COMERCIALIZACION | MERCADOS CAMPESINOS | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° MERCADOS REALIZADOS | 2
|  | 1.6. TIERRRAS | CAPACITACION EN SUBSIDIOS | 2016-01-17 | 2016-12-31 | N° USUARIOS CAPACITADOS | 100
| 2. MEDIO AMBIENTE | 2.1. CONSERVACION DE AREAS ESTRATEGICAS | CONSERVACION-PROTECCION RECUPERACION DE HUMEDALES Y ZONAS DE RESERVA | 2015-01-17 | 2016-12-31 | HECTAREAS REFORESTADAS | 1
|  | 2.2. GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL | CAPACITACIONES CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES | 2015-01-17 | 2016-12-31 | N° ACTIVIDADES AMBIENTALES REALIZADOS | 24
TOTAL